## Tabelle1
Tätigkeiten | Zeitaufwand (h) |  | Di. 21/04/2020 |  |  |  | Mi. 22/04/2020 |  |  |  | Do. 23/04/2020 |  |  |  | Fr. 24/04/2020 |  |  |  | Mo. 27/04/2020 |  |  |  | Di. 28/04/2020 |  |  |  | Mi. 29/04/2020 |  |  |  | Do. 30/04/2020 |  |  |  | Fr. 01/05/2020 |  |  |  | Mo. 04/05/2020
| SOLL | IST | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2
Initialisierungsphase | 13 | 12
Zeitplan ausfüllen | 2 | 1 | 2
1
Dokumentation Teil 1(Standards, Schutz A. ,Projektvorgehen, Projektrollen) | 3 | 3 |  | 2 | 1
|  |  | 1 | 2
Organisation der IPA erstellen und dokumentieren | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
2
Risikoanalyse erstellen | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1
Dokumentation Einführung und Ausgangslage dokumentieren | 1 | 2 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 1
Ziele und Anforderungen definieren | 1.5 | 1 | [5 empty] | 1.5
1
Varianten definieren und auswerten | 1.5 | 2 | [5 empty] | 0.5 | 1
2
Konzeptphase | 16 | 17
Anwendungsfälle und Systemanforderungen definieren | 3 | 3 | [7 empty] | 2 | 1
[9 empty] | 1 | 2
Lösung definieren und auswerten | 2 | 3 | [8 empty] | 1 | 1.0
[11 empty] | 2 | 1
Systementwurf und Architektur entwickeln | 5 | 5 | [9 empty] | 1.0 | 2 | 2
[12 empty] | 1 | 2 | 2
Mockup und Benutzerhandbuch Konzept erstellen | 2 | 2 | [12 empty] | 2
2
Testkonzept entwickeln | 4 | 4 | [13 empty] | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 2
Realisierungsphase | 37 | 34
Projekt aufsetzen | 3 | 1 | [15 empty] | 2 | 1
1
UI erstellen | 5 | 6 | [17 empty] | 2 | 1 | [10 empty] | 2
[18 empty] | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | 2
Hände Speichern entwickeln | 5 | 4 | [18 empty] | 1 | 2 | 2
[21 empty] | 2 | 1 | 1
23 Handformen registrieren | 2 | 1 | [21 empty] | 2
1
Hände Laden entwickeln | 2 | 4 | [22 empty] | 2
[24 empty] | 2 | 2
Validierung entwickeln | 7 | 9 | [24 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1
[27 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2
Testfälle durchführen, evaluieren | 7 | 4 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 2
[26 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1
Überarbeitungen von Fehlern | 6 | 5 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1
[19 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Abschluss | 12 | 15
Benutzerhandbuch erstellen | 3 | 1 | [34 empty] | 2 | 1
1
Abschlussbericht verfassen | 3 | 3 | [35 empty] | 1 | 2
[39 empty] | 1 | 2
Dokumentations Ergänzungen/Korrekturen vornehmen | 6 | 11 | [37 empty] | 2 | 2 | 2
[34 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
Tägliche Arbeiten | 7 | 7
Expertenbesuche | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 1
[9 empty] | 1 | [21 empty] | 1
Arbeitsjournal schreiben & Sicherung | 5 | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
TOTAL | 85 | 85
|  |  | Legende: |  |  |  | SOLL: |  |  | IST |  | Expertenbesuch |  |  |  | Reserve: |  |  | Meilenstein:
M2
M0
m0
M1
M3
m4